## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Формирование комфортной городской среды на территории города Малоархангельска
Наименование регионального проекта/национального проекта | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"
Заказчик муниципального проекта | Администрация Малоархангельского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Маслов Юрий Алексеевич
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Васютин Владимир Максимович
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Паспорт регионального проекта "Жилье и городская среда" (утв. протоколом заседания регионального штаба "проектного офиса") по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров в Орловской области от 13.12.2018г.), соглашение о предоставлении субсидий на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 54632101-1-2019-001 от 15.07.2019 г.
Цель (цели) проекта | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и общественного пространства Малолархангельского района на 20%
Задачи проекта | 1. Актуализация действующей государственной, муниципальной программы формирования современной городской среды. 2. Комплексное благоустройство дворовых территорий. 3. Благоустройство общественного пространства. 4. Принятие в эксплуатацию произведенных строительно-монтажных работ.
Ожидаемый результат проекта | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и общественного пространства в городе Малоархангельске
Период реализации проекта | Начало проекта - 01.01.2019г. Окончание проекта - 31.12.2019г.
Оценка бюджета проекта (руб.) | Бюджет проекта: 23 170,466 тыс. рублей , в т.ч. средства областного бюджета 22 938,761 тыс.руб. , средства местного бюджета 231,705 тыс. руб. .
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Проект завершен в указанные сроки. 3. Выполнен в рамках выделенных средств. 4. Заказчик удовлетворен результатом проекта.
Риски реализации проекта | Недофинансирование Программы.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА |  |  |  |  | .
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Маслов Юрий Алексеевич | Глава Малоархангельского района | Оказывает всесторонне содействие успешной реализации проекта. Согласовывает общие подходы. Участвует в управлении рисками. | 84867923337 E-mail: maloarhr-adm@adm.orel.ru
Руководитель проекта | Васютин Владимир Максимович | Первый заместитель главы администрации Малоархангельского района | Формирует организационную структуру. Определяет ответственность и содержание работ. Обеспечивает исполнение мероприятий плана проекта. Отвечает за достижение проектом поставленных задач и конечной цели. | 84867923242 E-mail: maloarhr-adm@adm.orel.ru
Администратор проекта | Трунов Александр Сергеевич | Глава города Малоархангельска | Обеспечивает участников проекта необходимой им информацией для успешного выполнения работ. Обеспечивает координацию и взаимодействие команды проекта. Осуществляет контроль и анализ состояния работы по проекту. Формирует отчетность. | 84867923052 E-mail: adm.maloarhangelsk57@mail.ru
Команда (исполнители) проекта | Титова Валентина Викторовна | начальник отдела архитектуры и строительства администрации Малоархангельского района | Выполнение специализорованных задач по своей предметной области. | 84867923040 E-mail: maloarhr-adm@adm.orel.ru.
| Проскурнина Наталья Сергеевна | главный специалист отдела архитектуры и строительства администрации Малоархангельского района |  | 84867923281 E-mail: maloarhr-adm@adm.orel.ru
| Тучкова Татьяна Гавриловна | начальник отдела экономике муниципальным закупкам и инвестиционной деятельности администрации Малоархангельского района |  | 84867923507 E-mail: ttg.60@mail.ru
| Челядинова Людмила Ивановна | менеджер отдела ЖКХ и ТЭК администрации Малоархангельского района |  | 84867923432 E-mail: adm.maloarhangelsk57@mail.ru
Консультант проекта (при наличии)

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Актуализация действующих государственной, муниципальной программы формирования современной городской среды. | Принятие участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Маслов Ю.А. Трунов А.С. | 15.11.2018г. | 15.12.2018г. | 30 | Поданы заявки на Конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | 15.12.2018г.
|  | Проведение общественных обсуждений и определение территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования | Васютин В.М. Титова В.В. Трунов А.С. | 15.12.2018г. | 15.01.2019г. | 30 | Установлен перечень территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования | 15.01.2019г.
|  | Актуализация действующих государственной, муниципальной программы формирования современной городской среды | Титова В.В. Трунов А.С. | 25.01.2019г. | 25.02.2019г. | 30 | Актуализированны государственная, муниципальная программы формирования современной городской среды на 2018-2024 годы. | 25.02.2019г.
2 | Комплексное благоустройство дворовых территорий: ул.Советская, д.29; пер.Красноармейский д.39; ул.Ленина д.131; ул.Советская д.16; ул.Заводская д.3, ул.Советская д.20, ул.Калинина д.38, ул.Калинина д.40; ул.Калинина д.15А | Разработка проектно-сметной документации на комплексное благоустройство дворовых территорий | Титова В.В. Проскурнина Н.С. | 15.01.2019г. | 15.02.2019г. | 30 | Разработана проектно-сметной документация на комплексное благоустройство дворовых территорий | 15.02.2019г.
|  | Подготовка тендерной документации на производство строительно-монтажных работ | Васютин В.М. Титова В.В. Проскурнина Н.С. Тучкова Т.Г. | 15.02.2019г. | 01.03.2019г. | 13 | Подготовлена тендерная документация на производство строительно-монтажных работ | 01.03.2019г.
|  | Проведение аукциона, определение подрядчика и заключение договора | Васютин В.М. Тучкова Т.Г. Титова В.В. | 01.03.2019г. | 31.03.2019г. | 30 | Проведен аукцион, определен подрядчик и заключен договор | 31.03.2019г.
|  | Проведение строительно-монтажных работ: | Васютин В.М. Титова В.В. Проскурнина Н.С. Трунов А.С. |  |  |  | Проведены строительно-монтажные работы:
|  | ул. Советская, 29 пер. Красноармейский, 39 ул. Ленина,131 ул. Советская, 16 |  | 01.05.2018г. | 01.09.2018г. | 120 | ул. Советская, 29 пер. Красноармейский, 39 ул. Ленина,131 ул. Советская, 16 | 01.09.2018г.
|  | ул. Заводская, 3 ул. Советская, 20 ул. Калинина, 38, 40 ул.Калинина, 15А |  | 01.06.2019г | 01.08.2019г. | 60 | ул. Заводская, 3 ул. Советская, 20 ул. Калинина, 38, 40 ул. Калинина, 15А | 01.08.2019г.
| Благоустройство общественных пространств | Проведение рейтингового голосования по общественным территориям | Васютин В.М. Трунов А.С. Титова В.В. Фалеева О.И. | 01.09.2020г. | 30.09.2020г. | 30 | Проведено рейтинговое голосование и определена территория для благоустройства | 30.09.2020г.
3 |  | Проведение рейтингового голосования по общественным территориям | Васютин В.М. Титова В.В. Трунов А.С. | 01.09.2020г. | 30.09.2020г. | 30 | Проведено рейтинговое голосование по общественным территориям для благоустройства | 30.09.2020г.
|  | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий | Титова В.В. Проскурнина Н.С. | 10.10.2019г. | 31.12.2019г. | 120 | Разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по благоустройству общественных территорий | 31.12.2019г.
|  | Подготовка тендерной документации на производство строительно-монтажных работ | Васютин В.М. Титова В.В. Проскурнина Н.С. Тучкова Т.Г. | 01.02.2021г. | 15.02.2021г. | 15 | Подготовлена тендерная документация на производство строительно-монтажных работ | 15.02.2021г.
|  | Проведение аукциона, определение подрядчика и заключение договора | Васютин В.М. Тучкова Т.Г. Титова В.В. | 15.02.2021г. | 15.03.2021г. | 30 | Проведен аукцион, определен подрядчик и заключен договор | 15.03.2021г.
|  | Проведение строительно-монтажных работ | Васютин В.М. Титова В.В. Трунов А.С. Проскурнина Н.С. | 01.05.2021г. | 01.10.2021г. | 150 | Проведены строительно-монтажные работы | 01.10.2021г.
4 | Принятие в эксплуатацию произведенных строительно-монтажных работ. | Отслеживание соответствия реализуемого проекта | Васютин В.М. Титова В.В. Трунов А.С. Проскурнина Н.С. | 01.01.2018г. | 31.12.2024г. | 2556 | Объект построен или благоустроен в соответствии с проектно-сметной документацией | 31.12.2024г.
|  | Приемка осуществленных работ | Васютин В.М. Титова В.В. Трунов А.С. Проскурнина Н.С. | 01.01.2018г. | 31.12.2024г. | 2556 | Выполненные работы приняты на момент окончания строительных работ | 31.12.2024г.

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Формирование комфортной городской среды на территории города Малоархангельска
| Заказчик проекта |  | Администрация Малоархангельского района Орловской области
| Куратор проекта |  | Маслов Юрий Алексеевич
| Руководитель проекта |  | Васютин Владимир Максимович
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Актуализация действующих государственной, муниципальной программы формирования современной городской среды. | Принятие участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Поданы заявки на Конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | 15.12.2018г. | выполнено
|  | Определение порядка проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды | разработаны сметы по объектам благоустройства общественных территорий, экспертиза проектно-сметной документации в стадии проверки | 15.12.2018г. | выполнено
|  | Проведение общественных обсуждений и определение территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования | Разработан перечень территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий согласно муниципальной программы | 15.01.2019г. | выполнено
|  | Актуализация действующих государственной, муниципальной программы формирования современной городской среды | Актуализированны государственная, муниципальная программы формирования современной городской среды на 2018-2024 годы. | 25.02.2019г. | выполнено
2 | Комплексное благоустройство дворовых территорий: ул.Советская, д.29; пер.Красноармейский д.39; ул.Ленина д.131; ул.Советская д.16; ул.Заводская д.3, ул.Советская д.20, ул.Калинина д.38, ул.Калинина д.40; ул.Калинина д.15А | Разработка проектно-сметной документации на комплексное благоустройство дворовых территорий | Разработана проектно-сметной документация на комплексное благоустройство дворовых территорий , проведено благоустройство дворовых территорий ул.Заводская д.3, ул.Советская д.20, ул.Калинина д.38, ул.Калинина д.40; ул.Калинина д.15А | 15.02.2019г. 30.08.2019г. | выполнено
|  | Подготовка тендерной документации на производство строительно-монтажных работ | Подготовлена тендерная документация на производство строительно-монтажных работ ул.Заводская д.3, ул.Советская д.20, ул.Калинина д.38, ул.Калинина д.40; ул.Калинина д.15А | 01.05.2019г. | выполнено
|  | Проведение аукциона, определение подрядчика и заключение договора | Проведен аукцион, определен подрядчик и заключен договор | 01.03.2019г. | выполнено
|  | Проведение строительно-монтажных работ: | Проведены строительно-монтажные работы: ул.Советская, д.29; пер.Красноармейский д.39; ул.Ленина д.131; ул.Советская д.16 | 01.09.2018г. | выполнено
|  |  | Проведены строительно-монтажные работы: ул.Заводская д.3, ул.Советская д.20, ул.Калинина д.38, ул.Калинина д.40; ул.Калинина д.15А | 2019-08-01 | выполнено
3 | Благоустройство общественных пространств | Проведение рейтингового голосования по общественным территориям | Проведено рейтинговое голосование по общественным территориям для благоустройства | 30.09.2020г.
|  | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий | Разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по благоустройству общественных территорий | 31.12.2019г.
|  | Подготовка тендерной документации на производство строительно-монтажных работ | Подготовлена тендерная документация на производство строительно-монтажных работ | 15.02.2021г.
|  | Проведение аукциона, определение подрядчика и заключение договора | Проведен аукцион, определен подрядчик и заключен договор | 15.03.2021г.
|  | Проведение строительно-монтажных работ | Проведены строительно-монтажные работы | 01.10.2021г.
4 | Принятие в эксплуатацию произведенных строительно-монтажных работ. | Отслеживание соответствия реализуемого проекта | Объект построен или благоустроен в соответствии с проектно-сметной документацией | 01.01.2018г. - 31.12.2024г.
|  | Приемка осуществленных работ | Выполненные работы приняты на момент окончания строительных работ | 01.01.2018г. - 31.12.2024г.
Итого результат