****

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

**АДМИНИСТРАЦИЯ Малоархангельского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 12 июля 2023 года № 476

г.Малоархангельск

|  |
| --- |
| Об утверждении перечня мероприятий по реорганизации Муниципального унитарного предприятия города Малоархангельска Орловской области «Коммунальник» путем присоединения к Муниципальному унитарному предприятию «Малоархангельский тепловодсервис» |

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», постановлением администрации Малоархангельского района Орловской области от 12 июля 2023 года № 474 «О реорганизации Муниципального унитарного предприятия города Малоархангельска Орловской области «Коммунальник»», на основании решения Малоархангельского районного Совета народных депутатов от 29 июня 2023 года № 28/166-РС «О согласовании реорганизации Муниципального унитарного предприятия города Малоархангельска Орловской области «Коммунальник» путем присоединения к Муниципальному унитарному предприятию «Малоархангельский тепловодсервис»», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации Муниципального унитарного предприятия города Малоархангельска Орловской области «Коммунальник» путем присоединения к Муниципальному унитарному предприятию «Малоархангельский тепловодсервис» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

 2. Утвердить состав комиссии по реорганизации Муниципального унитарного предприятия города Малоархангельска Орловской области «Коммунальник» путем присоединения к Муниципальному унитарному предприятию «Малоархангельский тепловодсервис» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Комиссии обеспечить проведение работ по реорганизации Муниципального унитарного предприятия города Малоархангельска Орловской области «Коммунальник» путем присоединения к Муниципальному унитарному предприятию «Малоархангельский тепловодсервис» в соответствии с перечнем мероприятий, указанным в приложении 1 к настоящему постановлению.

4. Отделу по организационно-кадровой работе и делопроизводству администрации Малоархангельского района (Дубровская Н.Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Малоархангельского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Малоархангельского района И.Н.Горохова.

Глава Малоархангельского района П.В.Матвейчук

Приложение 1

к постановлению администрации

Малоархангельского района

от 12 июля 2023 года № 476

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реорганизации Муниципального унитарного предприятия города Малоархангельска Орловской области «Коммунальник» путем присоединения к Муниципальному унитарному предприятию «Малоархангельский тепловодсервис»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный за исполнение |
| Уведомление регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации | В течение трех рабочих дней с даты принятия постановления администрации района о реорганизации. | Руководитель МУП «Малоархангельский тепловодсервис» |
| Уведомление работников МУП о возможном изменении определенных сторонами условий трудовых договоров в связи с проведением мероприятий по реорганизации и о возможном предстоящем расторжении трудовых договоров | В течение трех рабочих дней с даты принятия постановления администрации района о реорганизации (за два месяца до самого присоединения). | Руководители МУП «Малоархангельский тепловодсервис», МУП г. Малоархангельска Орловской области «Коммунальник» |
| Размещение сообщения о реорганизации в печатном издании «Вестник государственной регистрации» | После внесения регистрирующим органом в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации.Опубликовывается дважды с периодичностью один раз в месяц.Второе уведомление может быть опубликовано не ранее дня, следующего за днем истечения месячного срока со дня публикации первого уведомления. | Руководитель МУП «Малоархангельский тепловодсервис» (сообщение подается за два реорганизуемых МУПа) |
| Размещение сообщения о реорганизации в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц | В течение трех рабочих дней с даты принятия постановления администрации района о реорганизации | Руководитель МУП «Малоархангельский тепловодсервис» (сообщение подается за два реорганизуемых МУПа) |
| Письменное уведомление кредиторов реорганизуемого и присоединяемого МУПов о реорганизации; размещение настоящего решения в СМИ (Звезда) | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в регистрирующий орган | Руководители МУП «Малоархангельский тепловодсервис», МУП г. Малоархангельска Орловской области «Коммунальник» |
| Подписание и утверждение договора о присоединении МУП города Малоархангельска Орловской области «Коммунальник» к МУП «Малоархангельский тепловодсервис» | В течение пяти рабочих дней с даты принятия постановления администрации района о реорганизации | Руководители МУП «Малоархангельский тепловодсервис», МУП г. Малоархангельска Орловской области «Коммунальник»;Правовой отдел администрации Малоархангельского района;Отдел по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации Малоархангельского района |
| Проведение инвентаризации основных и оборотных средств, денежных средств, кредиторской и дебиторской задолженности МУП города Малоархангельска Орловской области «Коммунальник».Формирование перечня требований кредиторов присоединяемого предприятия, анализ рассмотрения требований | В течение десяти рабочих дней с даты принятия постановления администрации района о реорганизации | Руководитель МУП города Малоархангельска Орловской области «Коммунальник»;Отдел по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации Малоархангельского района |
| Подписание и утверждение промежуточного передаточного акта о присоединении МУП города Малоархангельска Орловской области «Коммунальник» к МУП «Малоархангельский тепловодсервис» | В течение пятнадцати рабочих дней с даты принятия постановления администрации района о реорганизации | Руководители МУП «Малоархангельский тепловодсервис», МУП г. Малоархангельска Орловской области «Коммунальник»;Отдел по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации Малоархангельского района |
| Подписание и утверждение передаточного акта о присоединении МУП города Малоархангельска Орловской области «Коммунальник» к МУП «Малоархангельский тепловодсервис» | В течение двадцати календарных дней с момента второй публикации в печатном издании «Вестник государственной регистрации» | Руководители МУП «Малоархангельский тепловодсервис», МУП г. Малоархангельска Орловской области «Коммунальник»;Отдел по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации Малоархангельского района |
| Представление в регистрирующий орган документов для государственной регистрации  в связи с завершением реорганизации | После истечения 30 дней с даты второго опубликования сообщения о реорганизации юридических лиц в журнале "Вестник государственной регистрации" | Руководители МУП «Малоархангельский тепловодсервис», МУП г. Малоархангельска Орловской области «Коммунальник» |
| Разработка изменений и дополнений в Устав МУП «Малоархангельский тепловодсервис» | В течение 10 дней с момента получения документа государственной регистрации о завершении реорганизации от регистрирующего органа | Руководитель МУП «Малоархангельский тепловодсервис»;Правовой отдел администрации Малоархангельского района;Отдел по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации Малоархангельского района |
| Представление в регистрирующий орган документов для государственной регистрации изменений в учредительные документы МУП «Малоархангельский тепловодсервис» | В течение 10 дней с момента получения документа государственной регистрации о завершении реорганизации от регистрирующего органа | Руководитель МУП «Малоархангельский тепловодсервис» |

Приложение 2

к постановлению администрации

Малоархангельского района

от 12 июля 2023 года № 476

СОСТАВ КОМИССИИ

по реорганизации Муниципального унитарного предприятия города Малоархангельска Орловской области «Коммунальник» путем присоединения к Муниципальному унитарному предприятию «Малоархангельский тепловодсервис»

- Горохов И.Н. – заместитель главы администрации Малоархангельского района Орловской области, председатель комиссии;

- Коклевская Е.В. – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации Малоархангельского района Орловской области, заместитель председателя комиссии;

- Баранова Э.Ю. – начальник отдела  по экономике, муниципальным закупкам и инвестиционной деятельности администрации Малоархангельского района Орловской области (по согласованию);

- Внукова Ю.В. – начальник финансового отдела администрации Малоархангельского района Орловской области (по согласованию);

- Кошелева О.А. – ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации Малоархангельского района Орловской области;

- Трунов А.С. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Малоархангельского района Орловской области;

- Абрамова С.А. – главный специалист правового отдела администрации Малоархангельского района Орловской области;

- Титов М.А. – директор МУП «Малоархангельский тепловодсервис»;

- Беляев С.А. – директор МУП города Малоархангельска Орловской области «Коммунальник»;

- Королева Е.И. – главный бухгалтер МУП «Малоархангельский тепловодсервис»;

- Постникова М.А. – главный бухгалтер МУП города Малоархангельска Орловской области «Коммунальник».