РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  Малоархангельского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27 июня      2011 года   №   187

г. Малоархангельск

Об утверждении «Плана мероприятий

по организации межведомственного

информационного взаимодействия

при предоставлении муниципальных услуг»

В целях реализации требований  Федерального  закона от  27 июля 2010 года №210 ФЗ «Об организации  предоставления государственных и муниципальных услуг»   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий  по организации межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг (приложение)

2. Определить ответственным лицом за организацию межведомственного взаимодействия  Абиссонова В.В., главного специалиста  отдела по  организационно-правовой, кадровой работе и делопроизводству администрации Малоархангельского района.

3. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Малоархангельского  района;

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации Малоархангельского района Л.Н.Зубареву.

Глава Малоархангельского района                                                   Ю.А.Маслов

Приложение к постановлению

администрации  Малоархангельского района

от 27 июня 2011 года №187

Типовой план мероприятий по организации межведомственного информационного взаимодействия

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации с момента утверждения плана | Результат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Формирование таблицы муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, по которым возможно осуществление межведомственного взаимодействия | 10 дней | Таблица муниципальных услуг Поручения об организации сотрудничества |  |
| 2 | Проведение анализа таблицы межведомственных взаимодействий с целью выявления возможных вариантов межведомственного взаимодействия (в электронном, в бумажном виде, с использованием факса), а также с целью определения возможностей сокращения сроков получения ответа по каждому виду документа (сведений информации) | 15 дней | Отчет с результатами анализа |  |
| 3 | Проведение инвентаризации муниципальных нормативных правовых актов с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия | 30 дней | Перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Заключение соглашений об обмене информацией по инициативе органов исполнительной государственной власти Орловской области | 35 дней | Соглашения | Совместно с органами исполнительной государственной власти |
| 5 | Внесение изменений в муниципальный нормативный правовой акт, регулирующий вопросы разработки и утверждения административных регламентов | 35 дней | Проект нормативного правового акта о внесении изменений в нормативный правовой акт, регулирующий вопросы разработки и утверждения административных регламентов | В части внесения изменений в описание документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия |
| 6 | Утверждение порядка формирования и направления органами местного самоуправления, предоставляющими муниципальные услуги, требований о предоставлении информации в другие органы (подведомственные организации) | 50 дней не позднее 15 сентября 2011 года | Нормативный правовой акт | По аналогии с порядком утвержденным постановлением Правительства Орловской области |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Утверждение порядка предоставления ответов на требования органов власти (организаций), предоставляющих государственные (муниципальные) услуги | 50 дней не позднее 15 сентября 2011 года | Нормативный правовой акт | По аналогии с порядком утвержденным постановлением Правительства Орловской области |
| 8 | Внесение изменений (дополнений) в ГИС «Реестр государственных и муниципальных услуг Орловской области | не позднее 20 сентября 2011 года | Внесение информации |  |
| 9 | Внесение изменений (разработка) в нормативные правовые акты, в том числе в акты, утверждающие административные регламенты предоставления соответствующих государственных (муниципальных) услуг | не позднее 30 марта 2012 года | Нормативные правовые акты |  |
| 10 | Проведение мероприятий по информированию населения о нормах Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | Постоянно | Отчеты о выполнении мероприятий по информированию населения |  |
| 11 | Организация систематического участия общественности в реализации проекта | Постоянно | Подготовка информации об участии общественности в выполнении мероприятий |  |