## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Формирование комфортной городской среды в городе Малоархангельске Малоархангельского района Орловской области в 2021 году
Наименование регионального проекта/национального проекта | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды в Орловской области на 2018-2024 годы"/ национального проекта "Жилье и городская среда"
Заказчик муниципального проекта | Администрация Малоархангельского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Матвейчук Пётр Васильевич
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Пряников Владимир Иванович
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Паспорт регионального проекта "Жилье и городская среда" (утв. протоколом заседания регионального штаба "проектного офиса") по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров в Орловской области от 13.12.2018 г.), соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 54632101-1-2021-004 от 22.01.2021 г.
Цель (цели) проекта | Повышение уровня благоустройства общественного пространства - Парк им. А.С. Пушкина (Малоархангельский парк) города Малоархангельска Малолархангельского района Орловской области.
Задачи проекта | 1. Актуализация действующей государственной, муниципальной программы формирования современной городской среды. 2. Благоустройство общественного пространства - Парк им. А.С. Пушкина (Малоархангельский парк) города Малоархангельска Малолархангельского района Орловской области. 3. Принятие в эксплуатацию произведенных строительно-монтажных работ по благоустройству общественного пространства - Парк им. А.С. Пушкина (Малоархангельский парк) города Малоархангельска Малолархангельского района Орловской области.
Ожидаемый результат проекта | Повышение уровня благоустройства общественного пространства - Парк им. А.С. Пушкина (Малоархангельский парк) города Малоархангельска Малолархангельского района Орловской области.
Период реализации проекта | Начало проекта - 16.03.2021г. Окончание проекта - 01.10.2021г.
Оценка бюджета проекта (руб.) | Бюджет проекта: 49 985,646 тыс. рублей , в т.ч. федеральные средства 49 985,646 тыс. руб.
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Проект завершен в указанные сроки. 3. Выполнен в рамках выделенных средств. 4. Заказчик удовлетворен результатом проекта.
Риски реализации проекта | Недофинансирование Программы.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА |  |  |  |  | .
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Матвейчук Пётр Васильевич | Временно исполняющий обязанности Главы Малоархангельского района | Оказывает всесторонне содействие успешной реализации проекта. Согласовывает общие подходы. Участвует в управлении рисками. | 8 (48679) 2-33-37 maloarhr-adm@adm.orel.ru
Руководитель проекта | Пряников Владимир Иванович | Первый заместитель Главы администрации Малоархангельского района | Формирует организационную структуру. Определяет ответственность и содержание работ. Обеспечивает исполнение мероприятий плана проекта. Отвечает за достижение проектом поставленных задач и конечной цели. | 8 (48679) 2-32-42 maloarhr-adm@adm.orel.ru
Администратор проекта | Трунов Александр Сергеевич | Глава города Малоархангельска | Обеспечивает участников проекта необходимой им информацией для успешного выполнения работ. Обеспечивает координацию и взаимодействие команды проекта. Осуществляет контроль и анализ состояния работы по проекту. Формирует отчетность. | 8 (48679) 2-30-52 adm.maloarhangelsk57@mail.ru
Команда (исполнители) проекта | Проскурнина Наталья Сергеевна | И.о. начальника отдела архитектуры и строительства администрации Малоархангельского района | Выполнение специализорованных задач по своей предметной области. | 8 (48679) 2-30-40 maloarch57@mail.ru.
| Андреев Александр Анатольевич | Ведущий специалист отдела архитектуры и строительства администрации Малоархангельского района |  | 8 (48679) 2-32-81 maloarch57@mail.ru.
| Баранова Элеонора Юрьевна | Начальник отдела по экономике муниципальным закупкам и инвестиционной деятельности администрации Малоархангельского района |  | 8 (48679) 2-35-07 baranova.eleonora@yandex.ru
| Челядинова Людмила Ивановна | Менеджер-главный бухгалтер отдела ЖКХ и ТЭК администрации Малоархангельского района |  | 8 (48679) 2-34-32 adm.maloarhangelsk57@mail.ru
Консультант проекта (при наличии)

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Актуализация действующих государственной, муниципальной программы формирования современной городской среды | Актуализация действующих государственной, муниципальной программы формирования современной городской среды | Пряников В.И. Проскурнина Н.С. Трунов А.С. | 2021-02-01 | 2021-02-15 | 15 | Актуализированны государственная, муниципальная программы формирования современной городской среды на 2018-2024 годы. | 2021-02-15
2 | Благоустройство общественного пространства - Парк им. А.С. Пушкина (Малоархангельский парк) города Малоархангельска Малолархангельского района Орловской области | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий | Пряников В.И. Проскурнина Н.С. Трунов А.С. | 2020-10-01 | 2021-02-01 | 120 | Разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по благоустройству общественных территорий | 2021-02-01
|  | Подготовка тендерной документации на производство строительно-монтажных работ | Пряников В.И. Проскурнина Н.С. Баранова Э.Ю. | 2021-02-05 | 2021-02-20 | 15 | Подготовлена тендерная документация на производство строительно-монтажных работ | 2021-02-20
|  | Проведение аукциона, определение подрядчика и заключение договора | Пряников В.И. Баранова Э.Ю. Проскурнина Н.С. | 2021-02-20 | 2021-03-20 | 30 | Проведен аукцион, определен подрядчик и заключен договор | 2021-03-20
|  | Проведение строительно-монтажных работ | Пряников В.И. Проскурнина Н.С. Трунов А.С. | 2021-03-20 | 2021-10-01 | 190 | Проведены строительно-монтажные работы | 2021-10-01
3 | Принятие в эксплуатацию произведенных строительно-монтажных работ | Отслеживание соответствия реализуемого проекта | Пряников В.И. Проскурнина Н.С. Трунов А.С. | 2021-03-20 | 2021-10-01 | 190 | Объект построен или благоустроен в соответствии с проектно-сметной документацией | 2021-10-01
|  | Приемка осуществленных работ | Пряников В.И. Проскурнина Н.С. Трунов А.С. | 2021-09-20 | 2021-10-01 | 10 | Выполненные работы приняты на момент окончания строительных работ | 2021-10-01

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Формирование современной городской среды на территории города Малоархангельска
| Заказчик проекта |  | Администрация Малоархангельского района Орловской области
| Куратор проекта |  | Матвейчук Пётр Васильевич
| Руководитель проекта |  | Пряников Владимир Иванович
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Актуализация действующих государственной, муниципальной программы формирования современной городской среды. | Актуализация действующих государственной, муниципальной программы формирования современной городской среды | Актуализированны государственная, муниципальная программы формирования современной городской среды на 2018-2024 годы. | 2021-02-08 | выполнено Постановление № 60
2 | Благоустройство общественного пространства - Парк им. А.С. Пушкина (Малоархангельский парк) города Малоархангельска Малолархангельского района Орловской области | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий | Разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по благоустройству общественных территорий | 28.09.2020 - 04.02.2021 | выполнено
|  | Подготовка тендерной документации на производство строительно-монтажных работ | Подготовлена тендерная документация на производство строительно-монтажных работ | 04.02.2021 - 20.02.2021 | выполнено
|  | Проведение аукциона, определение подрядчика и заключение договора | Проведен аукцион, определен подрядчик и заключен договор | 20.02.2021 - 16.03.2021 | выполнено
|  | Проведение строительно-монтажных работ | Проведены строительно-монтажные работы | 16.03.2021- 01.10.2021
3 | Принятие в эксплуатацию произведенных строительно-монтажных работ. | Отслеживание соответствия реализуемого проекта | Объект построен или благоустроен в соответствии с проектно-сметной документацией | 16.03.2021- 01.10.2021
|  | Приемка осуществленных работ | Выполненные работы приняты на момент окончания строительных работ | 20.09.2021 - 01.10.2021
Итого результат